ПАМЯТКА ПРОРАБУ · ОБЪЕКТ {{CODE}}

Работы по СП · последовательность контроля · скрытые работы · технадзор · приёмка

«{{OBJECT_CAP}}». {{ADDRESS}} ({{CUSTOMER}}).

Подрядчик: {{COMPANY}}. Контракт № {{CONTRACT_NO}} от {{CONTRACT_DATE}}. Срок работ: {{START}} – {{END}}. {{POST}}: {{DIR}}

1. Закон — в трёх правилах

ПРАВИЛО 1. Каждая работа выполняется по технологии СП и записывается в общий журнал В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ.   ПРАВИЛО 2. Всё, что будет закрыто следующими работами, — предъявляется технадзору ДО закрытия (АОСР). Закрыл без акта — вскрытие за наш счёт (ст. 53 ГрК РФ).   ПРАВИЛО 3. Любые изменения (материалы, объёмы, решения) — только письменно через ПТО и заказчика. Устных договорённостей не существует.

—  Кто есть кто: заказчик — {{CUST_HEAD_POST}} {{CUSTOMER}} {{CUST_HEAD}}; технадзор — инженер {{CUSTOMER}} (строительный контроль Заказчика, п. 5.2.4 Контракта) (ст. 749 ГК РФ, ПП № 468); наш стройконтроль — {{DIR}} (приказ {{CODE}}-СК).

—  Нормы на объекте: СП 71.13330.2017 (штукатурка, окраска, обои, полы), СП 29.13330.2011 (полы), СП 48.13330.2019 (контроль), приказ № 344/пр (АОСР), приказ № 1026/пр (журнал), 44-ФЗ ст. 94 (приёмка).

2. Последовательность этапов: что и когда предъявляем

Привязка не к датам, а к технологической последовательности. Главное правило: вызов технадзора письменно — не позднее чем за 3 РАБОЧИХ ДНЯ до освидетельствования (ПП № 468). Считай назад от момента, когда работу закроют!

| № | Этап | Режим / допуск СП | Действия по контролю |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приёмка объекта, подготовка, ограждение зоны | режим учреждения уголовно-исполнительной системы (приказ {{CODE}}-РЖ) | акт передачи; первая запись в журнале; фото «до» |
| 2 | Демонтаж: наличники, коробки, светильники, слаботочка, кабель-каналы | напряжение снято ({{CODE}}-ЭБ); Б/У — маркировать и сохранить | опись Б/У оборудования; фото; вывоз мусора по талонам |
| 3 | Электрика черновая: скрытые участки, кабель-каналы | трассы по уровню; соединения в коробках | известить ТН за 3 раб. дня → АОСР скрытой проводки ДО закрытия |
| 4 | Штукатурка откосов, выравнивание стен, грунтовка | +5…+30 °С; улучшенная: ≤2 мм/м; откосы ≤2 мм/м | АОСР грунтовки и выравнивания — ДО начала окраски/обоев |
| 5 | Полы: стяжка/выравнивание + керамогранит | основание: рейка 2 м ≤4 мм; укладка при ≥ +10 °С | АОСР основания — ДО укладки плитки; влажность стяжки проверить |
| 6 | Потолки и стены: шпатлёвка, окраска ВД; стеклообои | основание ≤8 % влажности; 2 слоя краски; обои встык | влажность влагомером — запись в журнал; фото каждого слоя |
| 7 | Чистовой монтаж: светильники, выключатели, наличники; окраска радиаторов | по уровню, прочно; Б/У слаботочка — обратно | проверка работоспособности ПС/камеры/оповещения с эксплуатацией — запись |
| 8 | Уборка, вывоз мусора, комплект ИД | мусор — только лицензированный полигон | собрать папку сдачи (раздел 8); самопроверка по чек-листу |
| 9 | Предъявление и сдача-приёмка |  | комиссия; устранение замечаний по списку |

3. Технологические перерывы (почему нельзя «сразу дальше»)

| Переход | Минимальная пауза | Чем подтверждаем |
| --- | --- | --- |
| Грунтовка → штукатурка/шпатлёвка | до полного высыхания (по ТДС, обычно 4–12 ч) | визуально + запись в журнале |
| Штукатурка → окраска/обои | до влажности основания ≤ 8 % | влагомер, запись в журнале |
| Плиточный клей → затирка швов | по паспорту клея (обычно 24 ч) | паспорт клея в папке |
| Затирка → хождение/нагрузка | по паспорту затирки/клея | то же |
| Слой краски → следующий слой | полное высыхание слоя (по ТДС) | то же |
| Клей стеклообоев → окраска по обоям | полное высыхание клея | то же; без сквозняков при сушке |

Нарушение паузы = отслоения и трещины в гарантийный период. Гарантию чиним за свой счёт — держи паузы.

4. Шпаргалка допусков (что технадзор меряет)

| Что проверяется | Допуск | Инструмент |
| --- | --- | --- |
| Штукатурка улучшенная: от вертикали | ≤ 2 мм на 1 м; ≤ 10 мм на высоту | правило 2 м + уровень |
| Неровности плавного очертания | ≤ 2 шт до 3 мм на 4 м² | правило 2 м |
| Откосы от вертикали/горизонтали | ≤ 2 мм на 1 м | уровень, угольник |
| Основание под плитку: просвет | ≤ 4 мм | рейка 2 м, клин-щуп |
| Керамогранит: от плоскости | ≤ 4 мм (рейка 2 м) | рейка 2 м, щуп |
| Уступы между плитками | ≤ 1 мм | щуп |
| Шов от прямой линии | ≤ 10 мм на 10 м | шнур |
| Влажность основания (окраска/обои) | ≤ 8 % | влагомер |
| Температура: отделка / плитка | +5…+30 °С / ≥ +10 °С | термометр + журнал |
| Окраска готовая / обои | без полос, пятен, потёков / встык, без пузырей | визуально с 2 м |

Меряй сам ДО технадзора тем же инструментом. Не проходит — переделай до предъявления.

5. Скрытые работы: перечень АОСР и готовый текст извещения

—  АОСР по {{CODE}} (минимум 4): 1) скрытая электропроводка и слаботочные линии — до закрытия коробами/отделкой; 2) огрунтовка поверхностей — до отделочных слоёв; 3) выравнивание (штукатурка) стен и откосов — до окраски/обоев; 4) стяжка/выравнивающий слой пола — до укладки керамогранита.

—  К каждому акту: исполнительная схема участка + сертификаты материалов + фото (общий вид и деталь с рулеткой).

—  Перерыв более 6 месяцев после освидетельствования — акт оформляется заново (ст. 53 ГрК).

Готовый текст извещения (отправь письмом/в мессенджер технадзору и продублируй через ПТО, не позднее чем за 3 рабочих дня):

«По объекту: {{OBJECT_CAP}} ({{CUSTOMER}}, {{ADDRESS}}), контракт № {{CONTRACT_NO}} от {{CONTRACT_DATE}}. Извещаем о готовности к освидетельствованию скрытых работ: [наименование работ] по [участок/оси/помещение]. Предлагаемая дата и время: [ДД.ММ.ГГГГ, ЧЧ:ММ]. Работы будут закрыты последующими: [чем закрываются]. {{POST}} {{DIR}}, тел. [___]. Приложения: исполнительная схема, сертификаты.»

6. Технадзор: что вправе требовать — и что делать при предписании

—  Вправе: смотреть журналы и сертификаты в любой день; заходить на объект в любое время работ; мерить допуски инструментом; проверять соответствие материалов согласованным; выдавать предписания с записью в журнал (раздел 4); приостанавливать работы при нарушении технологии.

—  НЕ вправе: устно менять проект/объёмы/материалы, требовать работы сверх сметы. Только письменно через заказчика. Спорное устное указание — не исполняешь, фиксируешь и передаёшь в ПТО.

Пришло предписание — алгоритм (5 шагов):

•  Не спорить на объекте. Принять, расписаться об ознакомлении, сфотографировать запись.

•  В тот же день передать в ПТО (фото записи + свои пояснения).

•  Согласовать с ПТО срок и способ устранения; если не согласны — ПТО готовит письменный мотивированный ответ.

•  Устранить в срок, сделать фото «после», записать в журнал факт устранения.

•  Пригласить технадзора закрыть предписание отметкой об устранении. Незакрытых предписаний к сдаче быть не должно.

7. Чек-листы перед предъявлением (отметь каждый пункт)

Перед АОСР штукатурки/выравнивания:

□  правило 2 м по всем стенам: зазор ≤ 2 мм/м, нет «плавных ям» глубже 3 мм

□  откосы: уровень ≤ 2 мм/м, углы без сколов; трещин и дутиков нет

□  исполнительная схема готова, сертификаты смеси в папке, фото сделаны

Перед укладкой керамогранита (АОСР основания):

□  рейка 2 м по основанию: просвет ≤ 4 мм по всей площади

□  основание сухое, обеспыленное, огрунтованное; температура ≥ +10 °С — запись в журнале

□  плитка и клей согласованы письмом, паспорта в папке

Перед итоговой сдачей:

□  пол: уступы ≤ 1 мм, швы ровные и чистые, затирка без разводов; примыкания к плинтусу без щелей

□  стены/потолок: без полос и непрокрасов (смотреть при боковом свете!), за радиаторами прокрашено

□  обои: стыки не видны с 2 м, пузырей нет; наличники без щелей

□  светильники и выключатели работают все; слаботочка (ПС, камера, оповещение) проверена с эксплуатацией — запись

□  окна/пол/двери отмыты от краски; мусор вывезен, талоны в папке

□  журнал заполнен за каждый день; все 4 АОСР подписаны; предписаний открытых нет

8. Приёмка по 44-ФЗ: как это будет

—  Шаг 1. Предъявляем работы технадзору и заказчику, получаем список замечаний, устраняем, предъявляем повторно.

—  Шаг 2. Передаём папку сдачи: АОСР (4 шт) с приложениями, общий журнал, журнал входного контроля, сертификаты, письма-согласования материалов, акты проверки оборудования, талоны на мусор, реестр передаваемой документации.

—  Шаг 3. КС-2/КС-3 + электронный документ о приёмке в ЕИС. Заказчик проводит экспертизу результатов и в срок до 20 рабочих дней подписывает либо даёт мотивированный отказ с перечнем недостатков.

—  Шаг 4. Гарантийный период по контракту: дефекты чиним за свой счёт. Качество на сдаче = спокойная гарантия.

9. Ежедневные 5 минут прораба (конец смены)

Журнал за день записан → фото этапов сделаны → температура/влажность отмечены (в дни отделки) → мусор не копится в путях эвакуации → инструмент и материалы убраны → зона ограждена → завтра: не пора ли звать технадзора (минус 3 рабочих дня!).

10. Контакты (заполнить и держать под рукой)

| Кто | ФИО | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Ген. {{CUST_HEAD_POST_L}} | {{DIR}} |  |
| Технадзор (Служба заказчика) |  |  |
| {{CUST_HEAD_POST}} {{CUSTOMER}} | {{CUST_HEAD}} |  |
| Электрик (допуск) |  |  |

| Подготовил — {{POST_L}} {{COMPANY}} ______________ / {{DIR}} | Ознакомлен — {{POST_L}} ______________ / {{DIR}} |
| --- | --- |